附件：

2014年第一季度省质监重点工作责任事项进展情况表

| 责任事项序号 | 责任事项 | 时间节点 | 牵头 领导 | 牵头 部门 | 本月落 实情况 | 存在问题及 拟采取措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按职能定位，根据党中央、国务院关于加快转变职能的总体要求，以及省委省政府和国家质检总局的统一布置，结合我省质监工作实际，提出方案，组织实施；同时积极配合其他部门做好相关改革工作。 | 全 年 | 林 盛 梁 | 办公 室、各业务处室 | 办公室：结合省政府部署的行政职权网上公开工作，针对清理、确定的24项行政职权，完善职权运行流程图，明确职权行使各环节的工作细节，提出分三步推进“职能转变”的计划，即4至5月摸底调研，6月出台方案和意见，下半年积极推动实施。 审批办：报送第八轮省级行政审批事项清理情况，报送省级行政审批事项目录及审批要素，开展第一批便了措施，将组织机构代码证纳入一照一章三证同时发放，实施《行政审批办公室绩效考核暂行办法》。 | 审批办：结合加快转变职能的总体要求，提出方案，组织实施。 |
| 责任事项序号 | 责任事项 | 时间节点 | 牵头 领导 | 牵头 部门 | 本月落 实情况 | 存在问题及 拟采取措施 |
| 2 | 按照省委省政府和国家质检总局关于事业单位分类改革方案的要求和部署，推动全系统事业单位分类改革工作，加快创新和实行差别化、不同方式的管理体制机制、法人治理结构、人事管理制度、收入分配制度、社会保险制度、财政投入制度、监督管理机制等，真正体现分类管理。 | 全 年 | 李 立 新 | 人 事 处 | 2月底，由省局领导带队，办公室、人事处、计财处、质检所、锅检所负责人组成调研组，到云南省、四川省进行事业单位改革工作调研，并形成了调研报告和工作建议。 | 问题：1、省编办对质监系统的事业单位如何分类改革的意见尚不明确；2.部分事业单位创新意识淡薄，推进改革的观念意识不强。措施：加强与省编办、人社、财政、纪检部门的沟通，及时掌握改革政策。 |
|  |  |  |  | 全系统事业单位 | 省锅检所：我所人事管理制度已于印发执行，新的收入分配激励制度正在拟定中；省质检所：3月份，我所已制定2014年绩效分配方案，推进机制改革，同时向省纪检八组反映省级技术机构绩效改革的必要性和情况说明，其余事项待改革意见出台再实施。；省计量所：1.关于绩效试点分配情况，我所已形成报告并报省第八纪检派驻组与省局，并针对相关情况与第八纪检派驻组进行了两次座谈；2.完善了绩效试点分配方案并已上报省局；认证中心：组织全体职工多次专题会议研究、讨论事业单位改革的方向和要求，征求全体职工关于改革方向的意见和建议，传达和学习相关文件精神；信息中心：信息中心系省财政拨款一类事业单位，今年计划通过人劳厅统招2名信息化技术人员，组建机构，招录表已报省局人事处。 | 省质检所：目前，省委省政府、国家质检总局省局尚未出台相关改革文件和指导意见，为此，建议省局尽快出台事业单位改革和绩效分配方面指导意见，同时事业单位分类改革的大方向和具体工作我所将参照省编办、省人劳厅等相关部门的意见进行。 |
| 责任事项序号 | 责任事项 | 时间节点 | 牵头 领导 | 牵头 部门 | 本月落 实情况 | 存在问题及 拟采取措施 |
| 3 | 根据国家质检总局、省委省政府的统一布置，按照整合建立公益性政府检验检测机构和经营性社会检验检测机构两支队伍的指导思想和“专业化提升，集团化整合，市场化运营，国际化发展”的方向，扎实做好质监系统检验检测认证机构整合改革工作。 | 全 年 | 符 坚 | 计 财 处 | 1.政策依据：国务院办公厅2014年8号文：转发中编办、总局关于整合检验检测认证工作的实施意见；国家发改委等5部委175号文：关于质监体制下放的指导意见；2.兄弟省市做法：上海拟将质检、计量、特检合并成一个综合性机构，山东、安徽特检原已整合，这次取消垂管后，分院随之下放到地方管理，云南省、四川省拟整合特检机构，江西省在省特检院整合周边4个地方所得基础上，把剩下的7个特检所整合。广西区质监局和区编办到河北、湖北两省调研，已确定整合全区特检机构，拟将设在地市的国家质检中心上收省局，并考虑整合质检机构。 |  |
|  |  |  |  | 省计量所 | 1.我所领导班子组织对琼海、万宁、陵水、三亚、东方、儋州等九个市县计量技术机构的现状进行了调查研究，并就“专业化提升，集团化整合，市场化运营，国际化发展”与直属局进行了座谈交流，并根据调研情况形成了调研报告；2.针对“送检难问题“，我所将以公司的名义与各市县联合受理业务，只要市县企业有需要计量检测的项目，而市县质监技术机构又无法满足检测需求的，省所将上门取件并打包送检，检测完毕之后再送回企业，实行门对门的一站式服务，尽最大努力满足市县企业的检测所需。 |  |
| 责任事项序号 | 责任事项 | 时间节点 | 牵头 领导 | 牵头 部门 | 本月落 实情况 | 存在问题及 拟采取措施 |
| 3 | 根据国家质检总局、省委省政府的统一布置，按照整合建立公益性政府检验检测机构和经营性社会检验检测机构两支队伍的指导思想和“专业化提升，集团化整合，市场化运营，国际化发展”的方向，扎实做好质监系统检验检测认证机构整合改革工作。 | 全 年 | 符 坚 | 省锅检所 | 已成立专门小组负责此事，正积极收集外省同行的经验。 |  |
|  |  |  |  | 省质检所 | 目前正在酝酿，待改革方案出台后着手实施。 | 目前，我省或省局尚未指明改革方向和具体步骤，现提建议如下：1.按国内兄弟省份改革趋向，建议质检技术机构与认证机构统一成立检测同盟；2.建议省局先对全省技术机构在系统内进行整合，再找外部机构进行合作；3.建议保留我所法定检测任务，在此基础上成立股份制的企业集团。 |
|  |  |  |  | 认证中心 | 组织全体职工多次专题会议研究、讨论事业单位改革的方向和要求，征求全体职工关于改革方向的意见和建议，传达和学习相关文件精神。 |  |
| 责任事项序号 | 责任事项 | 时间节点 | 牵头 领导 | 牵头 部门 | 本月落 实情况 | 存在问题及 拟采取措施 |
| 4 | 根据国家质检总局关于建成强制性与推荐性标准协调配套、符合经济社会和科技发展需要的技术标准体系的计划，在其中积极发挥海南质监系统作用，加强海南特色产业标准体系建设。 | 全 年 | 符 坚 | 标 准 化 处 | 针对本省特色产业发展要求，着手筹备成立海南省实验动物专业标准化技术委员会和高尔夫旅游服务专业标准化技术委员会，已和省科技厅、省文体厅完成沟通工作并达成一致；向质检总局反馈对《国务院关于改进和加强标准化工作的意见（代拟稿）》意见；根据国标委的要求，整理、核对海南省地方标准的信息，并录入标准电子文本；向国标委办公室报送海南省地方标准化工作信息统计年度报表和年终总结。 |  |
| 5 | 主动联系沟通发改、税务等相关部门，强化质监部门在社会组织身份管理中的法定地位，突出质监部门在这项改革中的技术支撑保障作用，增强话语权。 |  |  |  | 积极主动与国标委、民政部、公安部等相关部门汇报我省三沙市和洋浦开发区的行政区划代码赋码的相关事宜，争取解决三沙市、洋浦经济开发区代码赋码问题。 |  |
| 责任事项序号 | 责任事项 | 时间节点 | 牵头 领导 | 牵头 部门 | 本月落 实情况 | 存在问题及 拟采取措施 |
| 5 | 主动联系沟通发改、税务等相关部门，强化质监部门在社会组织身份管理中的法定地位，突出质监部门在这项改革中的技术支撑保障作用，增强话语权。 | 全 年 | 符 坚 | 省标信所 | 1.收集国家质检总局、国家发改委、国家代码中心网站有关法人和其他组织统一社会信用代码制度建设工作报道，及时了解相关政策。走访省工信厅信息推进处了解我省法人库建设情况；2.今年第一季度我所向全省99家单位（包括党政机关、人民团体、部分国有企业）发放了代码应用的调查问卷，有60家单位作了回复。在对前期调研材料整理分析基础上，编写了《关于以组织机构代码实名制为基础创新社会管理的实施意见》；3.开展了2003年代码管理工作规范性文件收集整理工作，共整理文件13份；4.配合省局审批办做好与省政务中心并联审批系统数据对接方案选择工作。根据我所代码业务系统实际情况，选择采用前置机接入方式实现与政务审批系统的数据对接；5.更新代码管理信息系统（B/S版）服务器。新启用的服务器系统性能有较大提升，系统连续稳定运行时间已超过一个月；6.完成代码业务专网升级工作。升级后我所与国家代码中心互联带宽由2Mbps提升至4Mbps。 | 1.“建立以组织机构代码为基础的法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案”未出台；2.密切跟踪国家有关统一社会信用代码制度顶层设计进展情况；3.加强组织机构代码管理政策理论研究；4、及时启动我省组织机构代码管理条例的立法调研工作；5.进一步夯实组织机构代码工作基础，不断拓展组织机构代码深层次应用。 |
| 责任事项序号 | 责任事项 | 时间节点 | 牵头 领导 | 牵头 部门 | 本月落 实情况 | 存在问题及 拟采取措施 |
| 6 | 按照“先易后难”的原则，稳步推进电梯授权使用管理和特种设备安全责任保险，以及其他电梯安全监管改革工作。 | 全 年 | 张 志 平 | 特 设 处 | 与海南保监局联合制定最低赔偿限额标准，完成起草《关于特种设备安全责任保险赔偿限额和最低投保标准的通知》文件，海南保监局正在会签。 | 2013年，省局与省工商局联合下发《关于印发电梯授权使用管理合同示范文本（试行）的通知》后，据了解，大部分直属局还没有真正动起来，电梯首负责任的工作待落实。 |
|  |  |  |  | 省锅检所 | 配合特设处推广电梯安全责任保险工作。 |  |
| 7 | 大力宣贯《海南省质量发展纲要（2013-2020年）》，统筹、协调、推动各市县、各单位细化、分解目标、措施和要求，加强督促检查，分步抓好纲要实施。 |  | 符 少 宁 | 质 认 处 | 制定了《贯彻实施〈海南省质量发展纲要（2013－2020年）〉工作安排》和《海南省质量发展纲要2014年行动计划》，对贯彻实施纲要作出总体部署和年度安排。 |  |
| 8 | 积极推动省政府出台海南省政府质量奖管理办法，组织开展政府质量奖的宣贯、企业培育、评审人员培训等工作，争取启动政府质量奖评审工作。 |  |  |  | 1.编制完成了《海南省政府质量奖管理办法》送审稿； 2.组织认证中心对我省大中型企业情况进行调查了解；3.向省委办公厅秘书处就政府质量奖提名奖的设立进行了补充说明。 |  |
| 责任事项序号 | 责任事项 | 时间节点 | 牵头 领导 | 牵头 部门 | 本月落 实情况 | 存在问题及 拟采取措施 |
| 9 | 指导海口高新区（药谷）“全国黎药产业知名品牌创建示范区”筹备创建工作，积极跟踪帮扶三亚申报旅游知名品牌示范区项目。 | 全 年 | 符 少 宁 | 质 认 处 | 海口高新区完成了“全国黎药产业知名品牌创建示范区”筹备工作报告，正在报检验检疫局和我局审核。 |  |
| 10 | 加强质量兴省领导小组办公室工作，继续完善质量兴省工作机制；召开质量兴省工作领导小组会议，部署2014年省质量兴省工作；制定《海南省质量兴省领导小组工作规则》等 |  |  |  | 1.筹备召开质量兴省工作领导小组会议，起草了会议材料；2.起草了2013年质量兴省工作总结和贯彻落实《质量发展纲要（2011-2020年）》的情况通报；3.起草了《海南省质量兴省工作规则》。 |  |
| 11 | 认真做好迎接国务院质量工作考核及省政府对市县政府的质量工作考核工作。 |  |  |  | 1.组织制定了《海南省政府质量工作考核工作方案》及《落实2013-2014年省级政府质量工作考核的责任分工》和《2013-2014年度市县区政府质量工作考核细则》，对迎接国务院考核工作和市县政府考核进行安排；2.以海南省质量兴省领导小组办公室的名义下发《关于2013～2014质量工作考核年度量化质量目标备案的通知》，要求各市县区政府上报目标备案，为全省质量工作考核做好准备。 |  |
| 责任事项序号 | 责任事项 | 时间节点 | 牵头 领导 | 牵头 部门 | 本月落 实情况 | 存在问题及 拟采取措施 |
| 12 | 开展海南省工业产品质量合格率统计调查，继续完善海南省质量诚信信息平台动态管理工作。 | 全 年 | 符 少 宁 | 质 认 处 | 1.组织开展省级和市县两级工业产品质量合格率统计调查，此项工作正在进行中；2.举办了海南省质量诚信信息平台系统培训班，对各直属局相关人员进行培训，加强对平台系统建设工作进行督查，目前，已建立了1928家企业的档案信息。 | 各直属局对于系统平台建设工作存在重视程度不够、录入进度缓慢及录入质量不理想等问题。 |
| 13 | 大力宣贯《计量发展规划》，推动《海南省人民政府贯彻国务院计量发展规划实施意见》出台。 |  | 张 志 平 | 计 量 处 | 1.完成《海南省人民政府关于贯彻落实国务院计量发展规划的实施意见》（征求意见稿）发函征求各市县人民政府、相关厅局等64个单位意见，整理收到的反馈复函64份，其中57份无意见，7份共提出了12条修改意见；2.组织召开由局机关相关处室、海口质监局、省计量所、中国石化、中国石油、海南电网公司、海南省人民医院、西昌卫星发射中心计量检定站等14个单位，5位计量专家共30人参加的《海南省人民政府关于贯彻国务院计量发展规划实施意见》（征求意见稿）征求意见座谈会，在民生计量、资源整合、发展目标等方面收集了12条修改意见；3.完善《海南省人民政府关于贯彻国务院计量发展规划实施意见》（征求意见稿）起草说明和相关附件配套资料等准备。 |  |
| 14 | 开展质量月活动，以中小学生质量教育社会实践基地为载体，加强质量宣传教育，优化质量发展环境。 |  | 符 少 宁 | 质 认 处 | 安排在9月份。 |  |
| 责任事项序号 | 责任事项 | 时间节点 | 牵头 领导 | 牵头 部门 | 本月落 实情况 | 存在问题及 拟采取措施 |
| 15 | 以宣贯《特种设备安全法》为契机，加强和改进监管手段，突出监管重点，强化重要时段、场所、设备、环节的安全检查，及时发现、查处、督促整改各种安全隐患，守住安全底线。 | 全 年 | 张 志 平 | 特 设 处 | 1.元旦、春节等重要时段开展特种设备安全督查；2.针对督查发现的问题，已下发指导性文件，《关于开展液化石油气充装站专项整治工作的通知》和《关于规范建立电梯安全技术档案工作的通知》，部署开展气瓶、电梯专项整治工作；3.与省安委办、省住建、省消防等部门，联合开展城市燃气管道、高危行业从业人员两项专项检查活动；4.与省工信厅联合开展长输油气管道的专项检查；5.做好博鳌亚洲论坛年会安全保障工作。完成制定方案部署、开展隐患排查、全面检验、省局领导带队督查、隐患整改、值班值守安排等各项工作。检查了涉及年会的12家酒店264台（辆）特种设备（其中：锅炉21台、电梯206台、场车37辆）和1条管道，排查隐患17处，已全部完成整改工作；6.与省安委办等部门对博鳌亚洲论坛年会安全保障工作进行一次督查。 |  |
| 16 | 完善特种设备动态监管平台建设，建立和完善特种设备事故处理预案，扩展特种设备综合业务系统功能，提高特种设备监管科技水平。 |  |  |  | 清理平台数据库，提高数据的准确率；2.各直属局通过清理数据或日常业务办理发现的动态监管系统问题，及时通知软件单位解决；3.扩展系统功能，三亚所已完成通过系统采用短信通知的方式催促使用单位报检。 | 清理数据库较慢，问题最多的在海口，海口局已意识到该问题，正在组织力量清理。 |
| 责任事项序号 | 责任事项 | 时间节点 | 牵头 领导 | 牵头 部门 | 本月落 实情况 | 存在问题及 拟采取措施 |
| 17 | 加大农资、建材等重点产品监督抽查力度，重点落实不合格产品企业整改和复查等后处理工作。 | 全 年 | 符 少 宁 | 执 监 处 | 已制定重点产品监督抽查工作计划（初稿）待审定报批。 | 按阶段安排抓工作落实。 |
| 18 | 推动《监督抽查工作规范》和《监督抽查信息公开规定》等出台。 | 4 月 前 |  |  | 《监督抽查信息公开规定》已做好上会审定准备，《监督抽查工作指南》已基本定稿并完成征求意见，经反复研究改为非规范性文件下发。 | 4月完成。 |
| 19 | 加大执法打假力度，开展电线电缆、输排水管材等“质检利剑”行动和化肥等农资打假治劣专项行动，以及新型墙材、建筑钢材和水泥等建材重点产品专项整治等，加大珠宝饰品等旅游特色产品质量专项执法检查力度。 | 3 至 10 月 |  |  | 3月份组织开展农资打假专项行动接近尾声，其他相关产品专项打假已制定计划（待报批）结合专项抽查开展打假行动。 | 按计划落实。 |
| 20 | 强化证后监管，进一步开展获证企业产品质量分类监管工作。加强监督检查，打击违规违法行为。 | 全 年 |  | 质 认 处 | 联合执监处组织开展了复混肥产品专项监督检查。 |  |
| 责任事项序号 | 责任事项 | 时间节点 | 牵头 领导 | 牵头 部门 | 本月落 实情况 | 存在问题及 拟采取措施 |
| 21 | 继续抓好服务洋浦开发建设、服务工业园区等一揽子意见和措施的落实，研究进一步加强服务经济转型升级、服务新型城镇化建设等工作。 | 全 年 | 林 盛 梁 | 办公室、各业务处室 | 办公室：布置各处室、各省级直属机构对省局出台服务发展的意见措施落实情况，进行全面审视，总结经验，查处问题。对落实省政府发展品牌农业的意见进行研究，对进一步实施标准化战略、名牌战略，积极服务地方经济发展和重点产业发展进行探讨。 特设处：1.洋浦特种设备检验工作站已进入常态化运行模式，主动服务园区企业；2.省局与工作站联动，发现隐患，开展重点监察活动，已安排2次检查；3.协调好洋浦园区中海油LNG、中石化（香港）储备库、金海浆纸、汉地阳光等企业特种设备的检验等工作。 审批办：3月份来办理了洋浦开发区注册登记电梯21台，起重机械5台，压力容器311台，气体充装许可1家，换热容器1台。 | 审批办：加强开发区和工业园区的行政审批事项服务。 |
| 22 | 针对旅游服务、热带特色农业、新型工业发展，突出重点区域、重点行业和重点企业，加大扶持力度，强化服务力度。 |  |  |  |  |  |
| 23 | 围绕海南生态文明建设，在能源计量、节能减排工作上下功夫见成效。 |  | 张 志 平 | 计 量 处 | 1.总结2013年度节能减排工作，查找能源计量工作中存在的问题和薄弱环节，制定2014年能源计量工作计划；2.跟踪督查安排给省锅检所起草制定《海南省锅炉节能改造工程实施方案》等4个节能改造工作方案进展情况，4月1日已召开专家评审会对《海南省锅炉节能改造工程实施方案》进行论证，另外三个方案已经完成初稿，即将陆续进入专家评审程序，此项工作的推进落实得到工信厅主管部门的肯定。 |  |
| 23 | 围绕海南生态文明建设，在能源计量、节能减排工作上下功夫见成效。 |  |  | 特 设 处 | 督促省锅检所完成《海南省电梯节能技术推广方案》和《海南省工业锅炉窑炉节能改造工程实施方案》的尽快出台，推动节能减排工作。 |  |
| 责任事项序号 | 责任事项 | 时间节点 | 牵头 领导 | 牵头 部门 | 本月落 实情况 | 存在问题及 拟采取措施 |
| 24 | 围绕海南生态文明建设，在标准化工作上下功夫见成效。 | 全 年 | 符 坚 | 标 准 化 处 | 对地方标准《商场、超市单位电耗限额》、《水产品加工单位产量综合能耗限额》进行论证，拟下月下文作为海南省地方标准制修订计划；组织昌江循环经济工业园区在开展循环经济试点的基础上申报国家级循环经济标准化试点，此项工作正在会同昌江局积极推进当中；帮助指导海口质监局组织海口国家高新技术产业开发区启动申报国家高新技术产业标准化示范区项目工作，全面组织园区开展标准化建设，运用标准化手段，努力提升园区企业的整体市场竞争力。 |  |
| 25 | 加快推动与澄迈县标准化建设合作备忘录的落实，抓紧研究推动与文昌市标准化建设合作的相关工作，树立市县标准化工作典型，带动全省各市县政府启动标准化战略。 |  |  |  | 指导澄迈县对合作事项进行梳理总结，认真查找问题，加强合作，推进合作事项的落实；起草与文昌市推进标准化建设合作备忘录；指导各市县制定实施标准化战略方案、研究编制市县标准化体系规划、组织开展一批标准化试点示范项目并将标准化工作纳入市县政府年度工作计划等，目前，三亚、文昌、定安、屯昌、琼海、白沙、乐东等市县已经出台了相关方案。 |  |
| 26 | 筹备召开全省标准化工作会议，充分发挥省实施标准化战略领导小组办公室牵头抓总作用，加强与各行业主管部门、科研院所等合作，推动与部门行业主管部门签订合作备忘录，形成齐抓共管的工作机制。 |  |  |  | 筹备召开全省标准化工作会议，初步确定会议议程；进一步与省旅游委沟通，协商旅游标准化合作机制和合作事项；已完成与相关行业主管部门的备忘录初稿。 |  |
| 责任事项序号 | 责任事项 | 时间节点 | 牵头 领导 | 牵头 部门 | 本月落 实情况 | 存在问题及 拟采取措施 |
| 27 | 坚持标准体系建设先行，不断完善海南地方标准。加强采标贯标，规范和提高工业企业生产工艺和管理水平。 | 全 年 | 符 坚 | 标 准 化 处 | 下达2014年第一批地方标准制修订项目计划《旅游景区从业人员行为规范》等8项；组织召开《中粒种咖啡黑小蠹防治技术规程》等6项省级地方标准的审查会，派员参加《一点红油豆角生产技术规程》等2项屯昌县地方标准审查会；办理《农贸市场建设与管理规范》等7项省级地方标准的报批、发布和备案手续；办理备案企业标准24项。 |  |
| 28 | 抓好标准化试点示范建设，通过标准化试点示范全面贯彻实施国家标准、行业标准、地方标准等，充分发挥出标准化保障安全、保护环境、提高质量、技术引领等方面的作用。 |  |  |  | 对第八批农业综合标准化示范区（县）工作进行统一部署；转发国家标准委关于第七批全国农业标准化示范区项目目标考核合格的通知，我局组织建设的罗非鱼养殖标准化示范区等7个单位均获得目标考核合格；前往万宁、琼海、定安、昌江、东方等市县实地调研，了解各省级农业综合标准化示范区申报单位基本情况和标准化工作基础；听取海口火山口地质公园和海南龙泉集团两家试点企业开展国家级服务业标准化试点工作情况汇报，指导试点企业进一步完善标准体系，并做好试点验收准备工作。 |  |
| 29 | 以旅游服务、社会管理和公共服务为重点，进一步加强服务标准化工作，推进旅游服务、公共服务等与国际接轨，提升国际旅游岛形象。 |  |  |  | 收集汇总各相关部门对《海南省公共信息标志标准化管理条例（草案征求意见稿）》的意见；组织对《漂流旅游服务规范》、《旅游景区从业人员服务规范》（征求意见稿）省级地方标准进行征求意见；对地方标准计划《旅行社品质等级划分与评定》和《万宁市智慧旅游产业联盟企业服务质量标准》进行论证和调研，拟作为今年第二批地方标准制修订计划下文。 |  |
| 责任事项序号 | 责任事项 | 时间节点 | 牵头 领导 | 牵头 部门 | 本月落 实情况 | 存在问题及 拟采取措施 |
| 30 | 组织开展美丽乡村标准化试点市县的工作，建立完善美丽乡村建设标准体系，助推新型城镇化建设。 | 全 年 | 符 坚 | 标 准 化 处 | 邀请中标院专家实地考察海口市、澄迈县美丽乡村建设情况，着手做好我省美丽乡村试点建设标准高标准农田建设标准制修订经费预算。 |  |
| 31 | 继续组织开展地理标志产品的保护工作，力争定安富硒大米、陵水酸粉、屯昌黑猪、白沙竹笋等地理标志产品的培育和申报保护工作，推广区域精品，促进海南特色产业规模化发展。 |  |  |  | 组织召开省质检所、定安局、屯昌局三方协调会，协助做好定安富晒大米申报地理标志产品的专家审查会筹备工作；做好《地理标志产品 屯昌黑猪》地方标准专家审查会准备工作；推动陵水酸粉申报工作。 |  |
| 32 | 出台相关配套保障制度，切实做好全省集贸市场贸易结算用计量器具、出租车计价器、压力表等14种计量器具和全省公益型医疗机构医用强检计量器具的免费强检工作。 |  | 张 志 平 | 计 量 处 | 1.统筹安排，盘活全局，切实落实好全省公益型医疗卫生机构医用计量器具免费检定工作。指定专人负责对接协调，实现省质监局、当地直属局、承检单位、受检医疗单位四方对接，统一行动，密切配合，有条不紊，真正盘活了全省医用计量器具免费检定工作的大局。截止目前已完成海口13家医院、琼海3家医院、陵水5家医院、临高3家医院医用计量器具的检定；2.规范管理，提高效益，制定《强检计量器具检定专项经费使用办法》（征求意见稿），征求省局计财处、政策法规处等反馈意见，拟作为局项目经费使用管理办法的专项子办法发布，保障免费检定计量器具经费使用规范化、制度化；3.按照计财处项目经费计划安排，按照直属局实际检定工作情况进行综合考虑，分配全省强检计量器具检定经费，上报局领导审批。 |  |
| 责任事项序号 | 责任事项 | 时间节点 | 牵头 领导 | 牵头 部门 | 本月落 实情况 | 存在问题及 拟采取措施 |
| 33 | 大力推进新建住宅新装“民用三表”首次检定工作，加大“民用三表”的监管力度。 | 全 年 | 张 志 平 | 计 量 处 | 深入琼海、文昌等市县开展民用“三表”监管工作调研，并在全省系统进一步开展生活用“民用三表”数量摸底调查，从严要求数据统计的真实、准确、可靠，为下一步“民用三表”监管和检定机构布局做准备。 |  |
| 34 | 在较大型餐饮店和商场超市开展诚信计量，进一步推动我省商业、服务业诚信计量体系建设。 | 7 至 9 月 |  |  | 按照时间节点7至9月推进落实。 |  |
| 35 | 加大产品质量监督、民生计量执法检查力度，严厉打击各种违反质量技术监督法律法规的行为，规范市场秩序，为消费者创造为满意消费环境。 | 全 年 | 符 少 宁 | 执 监 处 | 已将涉及民生计量的电能表和眼镜产品纳入年度专项抽查计划，配合计量部门开展专项执法检查。 | 按计划落实。 |
| 36 | 加强申诉举报工作规范管理，完善质量投诉举报处置工作机制，配合相关部门推进12365系统建设、应用和管理，争取尽快上线运行，做好迎接总局专项督查准备工作。 | 6 月 底 前 |  |  | 已两次召开“两局”相关部门协调会，信息中心会同出入境检验检疫局已经提出了初步建设意见。 提出了明确12365职责、理顺工作关系的意见，建议尽快发文。信息中心：已提交12365项目建设需求和加快推进项目建设意见，待局领导审批后按步骤加快实施。 | 建议加大领导督办协调力度，尽快拿出具体建设方案上会审定后抓紧实施。 |
| 37 | 有序推动我省汽车三包争议处理工作实施。 | 全 年 |  |  | 已初步建立汽车三包争议处理专家库，待纳入12365系统健全工作机制。 | 有待进一步整合执法管理资源理顺关系。 |
| 责任事项序号 | 责任事项 | 时间节点 | 牵头 领导 | 牵头 部门 | 本月落 实情况 | 存在问题及 拟采取措施 |
| 38 | 加强各种对外办事窗口建设，大力推动行政审批制度改革，减少审批事项，简化审批环节，优化审批时效。 | 全 年 | 符 坚 | 审 批 办 | 起草〈海南省质量技术监督局行政许可监督检查暂行办法〉和〈海南省质量技术监督行政许可工作规范〉征求意见稿；实施《行政审批办公室绩效考核暂行办法》。 | 加强窗口建设，优化审批环节。 |
| 39 | 推动各检验检测技术机构在有条件的市县、园区设立工作站，改进工作方式，改善服务质量，提高为群众办事效率。 |  |  | 计 财 处 | 1.省计量所已在琼海、五指山挂分所牌子，今年准备在三亚、儋州、东方、万宁、陵水等设分所；2.省质检所准备在万宁、三亚购物点设珠宝检测站，目前设备正在采购中；3、省锅检所拟在东方、陵水设分所。 |  |
| 40 | 下放特种设备作业人员考核许可，实行网上办理施工告知、检验申报，方便群众、方便企业。 | 8 月 前 | 张 志 平 | 特 设 处 | 1.已下发《关于规范全省特种设备作业人员考核发证工作的通知》，加强对考核发证工作监督；2.催促特种设备动态监管系统软件开发公司增加网上办理施工告知功能。 |  |
| 41 | 巩固第一批群众路线教育实践活动成果，组织开展好第二批教育实践活动，形成反对“四风”突出问题的长效机制。 |  | 李 立 新 | 人 事 处 | 继续抓好第一批活动整改落实、建章立制工作，目前整改时限为2014年3月底的整改任务基本整改结束；成立了第二批活动巡回督导组，召开了第一次督导组组长办公会议，明确了工作任务和职责。 |  |
| 责任事项序号 | 责任事项 | 时间节点 | 牵头 领导 | 牵头 部门 | 本月落 实情况 | 存在问题及 拟采取措施 |
| 42 | 认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府二十条规定和总局实施意见，制定质监系统建立健全惩治和预防腐败体系2013—2017年工作规划的实施方案，全面部署质监系统党风廉政建设五年规划。 | 全 年 | 符 坚 | 法 监 处 | 1.起草了省质监局贯彻落实《海南省贯彻落实〈建立健全惩治和预防腐败体系2013—2017 年工作规划〉的实施办法》的实施方案（征求意见稿）；2.对《党风廉政建设责任书》内容进行修订完善，经党组会议审议通过后组织全系统各直属单位和省局机关各处室的主要负责人签署，落实党风廉政建设责任制；3.研究制定了《海南省质量技术监督系统2014年党风廉政建设工作意见》，对全年度的党风廉政工作进行部署安排，对下级单位的反腐倡廉工作提出要求。 |  |
| 43 | 结合整治庸懒散奢贪行动，加强廉政教育，健全廉政风险防控制度，加大监督和查处惩治不作为、乱作为、不廉洁行为等方面的工作力度，确保廉洁从政底线。 |  |  |  | 1.开展党风廉政教育每月一课活动，组织局机关全体人员和省级直属单位工作人员观看纪律电教片;2.对反映系统内人员问题的3个信访件进行登记，按照纪检监察工作规定对有关案件线索进行调查，每月向省纪委上报案管数据和初核情况报告。已办结案件督促有关单位抓好整改并及时向省纪委监察厅第八派驻组报告;3.整理汇总省局各处室上报的廉政风险防控材料，与省局信息中心研究海南省质监系统电子监察工作有关事宜。在信息中心的协调下与有关软件公司接洽，商讨建设电子监察系统平台的前期准备工作;4.汇同局办公室制作机关工作人员工作牌，公开各岗位人员身份，接受群众监督。 |  |
| 责任事项序号 | 责任事项 | 时间节点 | 牵头 领导 | 牵头 部门 | 本月落 实情况 | 存在问题及 拟采取措施 |
| 44 | 加强干部教育培训工作，制定干部教育培训年度计划，认真开展党组中心组理论学习、网络培训、干部选学、在线学习、专家辅导讲座等，启动视频培训系统，在全系统内定期组织专题业务知识讲座。 | 全 年 | 李 立 新 | 人 事 处 | 向省委组织部报送“2013年干部教育培训重点任务落实情况自查报告”。正在组织制定2014年干部教育培训计划。省局5名省管干部先后参加了省委组织部举办的“海南省领导干部学习贯彻习近平总书记系列讲话精神轮训班”，按时向省人力资源厅报送参加第一期公务员任职培训人员名单。已在全系统开通国家质检总局网络学院的在线学习课程，正在与省委组织部、省人力资源厅联系开通2014年干部选学课程和公务员网上在线学习课程。 |  |
| 45 | 落实干部选拔任用有关规定，完善民主推荐和竞争上岗制度，选拔任用一批德才兼备干部，改善各级领导班子结构。 |  |  |  | 按照省委组织部的要求，完成2013年省直单位干部选拔任用工作“一报告两评议”工作。完成儋州局1名副局长岗位的民主推荐，并完成海口局2名副处级干部的民主推荐，异地安排到儋州局任职，配齐了儋州局领导班子。完成省局机关和省稽查总队2名副处级非领导岗位的民主推荐。完成省计量所4名正科级领导岗位的民主推荐工作。考察研究了乐东局局长人选，正在征求意见中。 |  |
| 46 | 通过优秀公务员到总局挂职、新进公务员到省局机关挂职、省局机关业务处室与省级技术机构之间双向挂职、省级技术机构与市县技术机构之间双向挂职、省局机关业务骨干和直属局副职领导干部到外省市质监局挂职等多种形式，加强干部交流工作，激活干部职工工作积极性。 |  |  |  | 2月份，选派三亚局1名干部赴国家质检总局挂职锻炼，儋州局1名干部到省局挂职锻炼。邀请中国标准化研究院派1名干部到省局标准化处挂职锻炼。完成三亚局与澄迈局互派1名科级干部交流任职工作。新进公务员到省局机关挂职工作、省级技术机构与市县技术机构双向挂职工作正在进行中。省局机关业务骨干和直属局副职领导干部到外省市质监局挂职工作正在沟通和酝酿中。 |  |
| 责任事项序号 | 责任事项 | 时间节点 | 牵头 领导 | 牵头 部门 | 本月落 实情况 | 存在问题及 拟采取措施 |
| 47 | 完善技术机构中层干部选拔任用工作程序，指导和帮助各级技术机构做好人才引进和培养工作，促进技术检验检测事业发展。 | 全 年 | 李 立 新 | 人事处、各省级技术机构 | 人事处：组织制定了《关于省级技术机构在单位内部聘任中层干部的实施意见》，正在向各技术机构征求意见中。各技术机构已留存部分事业编制作为引进人才用；省质检所：3月份，我所根据岗位空缺情况，制定《中层领导干部民主推荐工作实施方案》，并在省局人事处的指导下开展了中层领导干部民主推荐工作。下一步我所将在此基础上着力一批引进和培养高层次人才；省锅检所：我所3个空缺岗位的中层干部选拔任用实施方案已经报送省局，等待批复。省计量所：协助省局人事处落实相关工作；认证中心：组织全体职工传达和学习相关文件精神。 | 省质检所：1.尽快完成中层领导干部民主推荐工作；2.在省局的指导下，按照公平公正原则，选拔和引进一批德才兼备干部，优化人才结构，加快事业发展。 |
| 48 | 贯彻落实省委“科学管理年”要求，结合教育实践活动整改要求，加强制度建设，抓紧修订完善我局工作规则和相关内部管理制度，完善管理程序、提高管理水平、严格管理监督，切实解决好管理滞后、管理缺位、管理不当等问题，提高部门工作效能。完善工作绩效管理办法，合理运用绩效考核结果。 |  |  | 办公室、人事处、纪检监察处 | 人事处：正在修订和完善《组织人事管理工作实施细则》，重点规范组织人事日常工作的流程。 |  |
| 49 | 细化质监系统财务管理办法，加强财务管理和审计监督，加大预算执行和绩效管理力度，严格控制“三公”经费支出。 |  | 符 坚 | 计 财 处 | 已起草内部审计办法、关于进一步加强财务管理工作的意见、省局机关经费审核报销暂行规定，修订了项目经费管理办法；2014年年度预算和“三公经费”支出控制数已在省政府网站公开，每月7日向省财政厅报送“三公经费”数据；根据省财政厅要求，2013年项目（8个）要求报送绩效报告，今年的项目每季度要进行绩效分析，此项工作已经进行布置。 |  |
| 责任事项序号 | 责任事项 | 时间节点 | 牵头 领导 | 牵头 部门 | 本月落 实情况 | 存在问题及 拟采取措施 |
| 50 | 推进质监系统常用法律法规库建设和动态管理工作，推动《海南省公共信息标志标准化管理条例》立法，加强“六五”普法和法治培训，进一步提高全系统运用法治思维和法治方式的能力，提升依法行政水平。 | 全 年 | 李 立 新 | 法 监 处 | 1.完成了海南省质量技术监督系统常用法律法规规章数据库的目录建设和电子本文的下载工作，共清理和汇总了与质监工作有关的现行有效的法律、行政法规、行政规章、司法解释、规范性文件143部；2.积极推动《海南省公共信息标志标准化管理条例》立法和相关规范性文件制修订工作。协调省人大常委会和省政府法制办做好该条例的立项工作，现该条例已经被人大和省政府分别列为立法调研项目。根据省人大常委会和省政府立法计划安排，协调标准化处将草案征求意见稿向各市、县、自治县人民政府及洋浦经济开发区管理委员会，省直属各有关单位（旅游、民政、交通、住建等10多个部门）和各相关经营企业（包括景区、宾馆酒店、商场超市30多家企业）广泛征求意见，现相关单位和企业已经陆续反馈了意见；3.根据国家局要求，按规定向国家局申报了2名法律专家人选，充分发挥法律专家在法治质监工作中的作用；4.制定并印发了 《2014年海南省质监系统法制工作要点》，对全系统2014年法制工作进行了部署。 |  |
| 51 | 扎实做好法律服务及指导工作，针对质监工作中遇到的有关难点、重点、热点问题，积极参与应对，通过典型案例分析、法律适用建议等，及时提供法律支撑，强化对行政执法工作的指导。 |  |  |  | 1.汇总2013年案件评查情况，向全系统印发了2013年度行政执法案卷评查工作情况的通报；2.针对临高、琼海、海口、文昌等直属局在执法工作中遇到的难点、热点问题，及时提供法律咨询和解决办法；3.根据具体案件评查情况，对2013年抽查的56个行政处罚案件逐一进行汇总，并形成点评汇总表。 |  |
| 责任事项序号 | 责任事项 | 时间节点 | 牵头 领导 | 牵头 部门 | 本月落 实情况 | 存在问题及 拟采取措施 |
| 52 | 加强监督检查，规范行政执法、行政许可行为。 | 全 年 | 符 坚 | 法 监 处 | 1.汇总2013年案件评查情况，向全系统印发了2013年度行政执法案卷评查工作情况的通报；2.根据具体案件评查情况，对2013年抽查的56个行政处罚案件逐一进行汇总，并形成点评汇总表。 |  |
| 53 | 强化项目管理，积极推进省标准计量楼、三亚国检中心、省质检所老城基地等省“十二五”重点项目建设。 |  |  | 计 财 处 | 三亚国检中心土地青苗及附着物赔偿工作正在进行中，已要求三亚局督促镇政府尽快完成，平整好土地、砌好围墙，上报建设方案给省局；省标准计量楼面积核减工作省发改委没有完成，土地尚未平整；省质检所老城基地土地已平整、砌了围墙，初步设计和概算报省发改委，已向澄迈县住建局报建。 |  |
| 54 | 做好科技项目的策划和申报工作，大力推动技术机构对外开放合作，解决“弱”的问题，对内整合优化，解决“散”的问题。创新科技管理机制，统筹技术机构合理布局，推进科技基础设施开放，建立公开透明的科技资源管理机制。 |  |  |  | 已向总局计财司申报了1000万执法装备和检验检测设备，向科技司申报了2014年技改项目（20个）。 |  |
| 55 | 发挥省计量所在全省计量检定/校准的龙头作用，统筹整合系统内部资源，在具备条件的直属局先行先试、探索经验，设立省计量所工作站，联合建标，提升能力，逐步提高基层技术所检定/校准覆盖率。 | 10 月 前 | 张 志 平 | 省计量所 | 我所初步拟定在琼海、万宁、陵水、文昌、儋州、五指山6个市县挂牌成立工作站和设立校准实验室。目前已完成五指山、琼海两地的挂牌工作，并将逐步合作开展计量检定校准工作。 |  |
| 责任事项序号 | 责任事项 | 时间节点 | 牵头 领导 | 牵头 部门 | 本月落 实情况 | 存在问题及 拟采取措施 |
| 56 | 加强信息工作，做到“及时报、定时报、及时出、分类办”。 | 全 年 | 符 坚 | 办 公 室 | 编印局简报4期，向总局、省委、省政府上报信息33条，省政府采用3条，省委采用3条，总局采用1条。 |  |
| 57 | 加强宣传工作，进一步提高全社会质量意识，创造良好质量发展环境。 |  |  | 办公室、各业务处室 | 各相关处室密切配合，各直属局积极行动，深入开展了3·15消费者权益日活动；加强局新版网站建设，确定了网站栏目，网站管理办法进行试行，进行网站运行培训，进行了1个月的网站试运行。 |  |
| 58 | 建立质检文化宣传阵地，宣传政策和工作动态，传递信息，听取民意，及时掌握广大干部职工对质检文化建设的需求。 |  |  | 机关党委 | 1.收集全省质监系统2013年宣传栏资料，筹备印制《海南省质量技术监督局2013年宣传栏合集》画册；2.征求各处室2014年宣传栏出版计划，拟制定2014年省局机关宣传栏出版计划；3.为各级党组织订购了《中国共产党党内法规选编》、《贺国强党建工作文集》书籍共28本; 4.在省局新网站上开通机关党委业务频道宣传平台，宣传党的政策和相关工作动态。目前已经完成了网站的相关栏目信息上传等调试运行工作，日后将继续完善该宣传平台，不断加强网络阵地的宣传建设工作。 |  |
| 责任事项序号 | 责任事项 | 时间节点 | 牵头 领导 | 牵头 部门 | 本月落 实情况 | 存在问题及 拟采取措施 |
| 59 | 积极开展文体、公益、送温暖等人文关怀活动，增强质检系统的凝聚力和向心力。 | 全 年 | 符 坚 | 机关 党委、机关 工会、机关 团委 | 机关党委：1.开展群众路线理论征文活动，已向省委宣传部选报3篇征文；2.承办2014年海南省直属机关首届六人制足球邀请赛，目前处于前期筹备阶段；3. 1月份组织质监系统海口地区干部职工31人参加无偿献血活动，共献血8千毫升；4.2月份成立质检所、计量所共青团支部和总支部；协助计量所团总支部开展《计量和社会》知识讲座；在假日海滩开展以学习雷锋活动为主题的拓展活动；5. 3月份组织质监系统海府地区青年人38人参加省共青团举办的“我们在春天有个约会”青年联谊会；成功创建职工电子书屋，并已发放读书卡；开通局机关团委QQ平台和微信平台。机关工会：完成局机关工会《职工园地》宣传栏制作工作，利用栏目宣传工会活动，公告相关事项。完成全系统《职工电子书屋》创建工作，4月1日起正式上线运行。向全系统各单位职工发放《读书卡》。机关团委：局机关团委协助计量所团总支部开展《计量和社会》知识讲座；2月28日，在假日海滩以开展学雷锋活动为主题的拓展活动。2、组织质监系统海府地区的青年人38名参加，由共青团海南省委青年联合会举办的“我们在春天有个约会”青年联谊活动。 |  |
| 60 | 完善各级团组织建设，创新改进团员青年工作方式、交流渠道，充分发挥团员青年在质监事业发展中的生力军作用。 | 全 年 | 符 坚 | 机关 团委 | 1.质检所、计量所和锅检所相继成立共青团支部和总支部；2.局机关团委开通QQ平台和微信台，迎大家参加；3.做好局机关推荐省直属机关2013年度海南共青团先进集体先进个人和青年联合会的评选工作。 |  |