2015年4月份重点工作责任事项落实情况

| 序号 | 责 任 事 项 | 牵头领导 | 牵头单位 | 责任单位 | 落实情况 | 存在问题和解决对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贯彻省委省政府要求，学好用好上海自贸区可复制改革试点经验，配合有关部门做好企业设立实行“单一窗口”、 社会信用系统、信息共享和综合执法制度、社会力量参与市场监督制度，以及完善专业监管制度等我省明确借鉴推广的事项。 | 林盛梁 | 办公室 | 审批办、执监处，标准化处、计量处、质认处、特设处等相关处室，信息中心，各直属单位 | 认真学习研究上海自贸区可复制改革试点经验，配合相关部门做好企业设立实行“单一窗口”、 社会信用系统、信息共享和综合执法制度、社会力量参与市场监督制度等工作；及时将组织机构代码信息、质量诚信系统信息数据报送省金融办，有效推进社会信用系统工作。 |  |
| 2 | 贯彻总局要求，复制推广组织机构代码实时赋码和企业标准备案管理制度创新等上海自贸区质监创新制度。 | 符 坚 | 标准 化处 | 省标信所 各直属局 | 实现组织机构代码实时赋码，4月份全省实时赋码共计4115个。 |  |
| 3 | 根据省委省政府、国家质检总局的统一部署，扎实做好质监系统检验检测认证机构整合改革工作；配合省编办整合我省一批业务相同或相近的检验、检测、认证机构。 | 符 坚 | 计财科技处 | 省质检所、省计量所、省锅检所、海南认证审核中心 | 按省编办要求报送2013-2014年检验检测认证简要工作总结。 |  |
| 4 | 根据国务院关于改进和加强标准化工作的要求，提出加强强制性标准实施的意见，推动各行业全面实施强制性标准，强化对强制性标准实施的监督力度，充分发挥强制性标准在我省经济社会发展各个领域中的保障生命财产安全、保护生态环境、规范市场秩序等方面的作用。 | 符 坚 |  | 标准化处 | 落实《海南省人民政府办公厅关于实施海南省人民政府职能转变和机构改革方案任务分工的通知》的要求，提出“组织落实国家新修订的强制性技术标准，按照省级权限，加强强制性标准管理”的贯彻意见制定具体工作措施。 |  |
| 5 | 按照于法有据、符合要求、便民利民的原则，积极稳妥地推进组织机构代码证、工商营业执照和税务登记证“三证合一”改革。实施组织机构代码年报制度。 | 符 坚 |  | 省标信所 | 召开“三证合一”工作进展情况调研会；编辑“三证合一”工作简报（2015年第2期）；代拟省工商局“三证合一”实施意见的修改意见函；、五指山、儋州、澄迈、万宁局完成 “三证合一”工作反馈意见稿；联系深圳、河南、湖南了解“三证合一”工作进展情况；市县直属局传达省政府“三证合一”专题会议精神；收集全省4月组织机构代码改革进展情况报国家中心；并完成代码网上年报系统测试和部署，代码年报政策正在研究制定中。 |  |
| 6 | 做好国务院分批取消和下放行政审批项目等事项的落实和衔接工作，进一步对行政事项特别是行政审批事项进行职权清理，明确省局和各直属局办理的事项及权限。 | 符少宁 | 审批办 | 各业务处室、 政策法规处 | 根据省政府和国家质检总局的安排，积极开展行政审批事项的清理、自查和省政府部门行政审批事项清理工作。 |  |
| 7 | 根据国家质检总局的部署，积极推进工业产品生产许可、检验检测机构资质认定工作的改革。 | 符少宁 | 审批办 | 质认处、计量处、特设处 | 学习贯彻国家认监委制定下发新的质量检验机构资质认定管理办法，做好流程再造工作。 |  |
| 8 | 探索开展行政审批全过程风险管理，制定行政审批事项的权利清单和责任清单，进一步完善公开透明，便利高效，程序严密、权责一致的行政审批制度，做好承接、下放、取消行政审批事项的事中事后监管。 | 符少宁 | 审批办 | 政策法规处、各业务处室 | 继续按照省政务服务中心的安排做好质监系统行政审批事项权利清单和责任清单的编制工作。 |  |
| 9 | 贯彻十八届四中全会、省委六届七次全会和总局依法行政工作会议精神，加大法治宣传教育培训力度，增强“法无授权不可为”、“法定职责必须为”意识，明确强化法治质监建设的措施，不断提高队伍法律素养和依法行政能力。 | 李立新 | 政策法规处 | 各处室 各直属单位 | 各直属单位进一步修改完善开展日常执法打假工作指导意见；根据省政府办公厅《关于开展2014年度依法行政考核工作的通知》（琼府办〔2015〕34号）要求，开展2014年度依法行政工作情况自查，并上报自查报告。 |  |
| 10 | 动态管理和维护海南省质量技术监督系统常用法律法规库，继续开展行政处罚、行政许可案卷评查，规范执法主体和执法程序，落实行政执法责任制。 | 李立新 | 政策法规处 | 各业务处室、审批办、省稽查总队、各直属局 | 汇总报送权力清单和责任清单，根据审核组修改意见，对权力清单和责任清单进行修改。 |  |
| 11 | 积极推动《海南省公共信息标准化管理条例》的立法工作，加强与省人大和省政府法制部门沟通联系，争取创造条件适时提请省人大审议。 | 李立新 |  | 政策法规处 | 向法制办汇报有关《海南省公共信息标志标准化管理条例》立法草案工作。 |  |
| 12 | 发挥省质量兴省领导小组办公室牵头作用，继续抓好《海南省质量发展纲要》和中国质量（北京）大会精神的贯彻落实，重点推动海南省质量发展纲要2015年行动计划和中国质量（北京）大会精神任务分解落到实处，筹备召开全省质量兴省工作会议全面推进质量兴省工作，精心策划组织开展“质量月”活动。 | 符少宁 | 质认处 | 各处室 各直属单位 | 省政府办公厅印发《海南省贯彻落实质量发展纲要2015年行动计划的通知》；省局印发贯彻落实质量发展纲要2015年行动计划任务分解表的通知；根据六届省政府第34次常务会议要求，提请省政府将海南省质量兴省工作领导小组更名为海南省质量强省工作领导小组，进一步加强对全省质量工作的领导。 |  |
| 13 | 牵头协调各相关责任单位，组织做好迎接2014—2015年国务院对我省政府的质量考核工作。认真总结我省对市县政府、洋浦管委会质量工作考核经验，进一步完善我省质量工作考核细则和制造业产品质量合格率统计调查方案，组织做好统计调查和质量工作考核。 | 符少宁 | 质认处 | 各相关处室 各直属局 | 对总局办公厅关于征求《2014-2015年度省级政府质量工作考核评分细则（征求意见稿）》意见提出修改反馈建议；下发《关于报送2014-2015年度市县政府质量工作考核核查重点的通知》，进一步收集建议修订完善考核评分方式；按照省政府办公厅要求，确定2014-2015年度我省质量工作考核质量目标值，并上报省政府办公厅；继续组织省质检所做好省制造业产品质量合格率统计调查工作。 |  |
| 14 | 加强品牌建设，推动省政府出台《海南省政府质量奖管理办法》，组织制订配套制度，建立评审员库，启动海南省政府质量奖评审工作，争取组织评选第一届海南省政府质量奖；加强名牌产品培育，完善名牌产品认定细则，做好年度名牌产品评价认定工作。 | 符少宁 | 质认处 | 海南认证审核中心、各直属局 | 积极促成省政府印发《海南省政府质量奖管理办法》，进一步修改完善政府质量奖管理办法相关实施细则；根据《2015年海南省名牌产品申报建议目录通知》要求，整理核实申报建议目录。 |  |
| 15 | 狠抓与澄迈县政府、省旅游委、中国电信等地方、部门、大型企业所签订战略合作协议和备忘录的责任落实，抓紧推动与住建等部门在产品质量、工程质量、服务质量等方面的“大质量”合作工作框架，在全省积极推进全社会质量共治。 | 林盛梁 | 办公室 | 标准化处、计量处、质认处、特设处、信息中心 | 继续跟踪推进与澄迈县政府、省旅游委的战略合作；落实《军民融合技术保障合作2015年度实施方案》，组织取证培训及考核，按程序组织颁发计量检定员证；积极与中国电信海南分公司策划有效推进信息化系统开发，目前正草拟质监E通系统的16年建设方案。 |  |
| 16 | 推动省政府出台《海南省实施计量发展规划（2013-2020）的意见》，组织宣贯，认真落实，促进我省计量事业发展。 | 符 坚 |  | 计量处 | 《海南省实施计量发展规划（2013-2020）的意见》（代拟）（送审稿）已完成，并召开会议征求意见,报局务会议审批。 |  |
| 17 | 以总局组织电梯安全监管大会战为契机，开展电梯安全风险大排查，对“问题电梯”逐一建档，开展风险评估，制定整治方案，消除风险。特别是对“无物管、无维保、无维修资金”的电梯，挂牌督办，加快老旧电梯更新改造。 | 符少宁 | 特设处 | 各直属局 | 已下发《电梯安全监管大会战工作方案》， 18个直属局已经相继开展第一阶段的宣传启动工作，并做好各直属单位工作方案及4月份《电梯大会战信息统计表》工作。 |  |
| 18 | 严格按照《特种设备现场安全监督检查规则》，强化特种设备安全监督检查工作，落实特种设备安全各级监管责任，努力形成长效机制。突出重点时段、重点区域、重点设备、重点环节，开展小锅炉隐患查处，治理油气管道安全隐患，巩固气瓶整治成果。 | 符少宁 | 特设处 | 各直属局 | 各直属局按监督检查计划开展检查，并将检查情况上报省局。 | 部分直属局的计划制定不够全面，填报完成情况没有详细数据，且计划、检查情况均未录入监察平台。现已经通过OA进行通报，并要求在第二季度工作中进行补课。 |
| 19 | 配合总局完成国家监督抽查任务，组织开展农资、建材、消防等重点产品省级监督抽查，重点抓好监督抽查不合格产品企业整改、复查等后处理工作制度落实。突出重点产品质量问题，开展质量形势分析，强化企业质量主体责任意识，促进产品质量提升。 | 符少宁 | 执监处 | 各直属局 省稽查总队 | 组织开展儿童玩具产品质量安全风险监测抽查工作；组织开展食品相关产品、新型墙体材料、消防产品、液化石油气等4个产品质量监督抽查工作。 |  |
| 20 | 继续深入开展“双打”和“质检利剑”专项执法打假行动，重点督查督办大案要案，严格落实行政处罚案件信息公开工作。 | 符少宁 | 执监处 | 各直属局 省稽查总队 | 继续组织开展车用汽柴油专项整治检查；下发2015年执法打假工作通知。 |  |
| 21 | 扎实开展机动车检测机构监督检查及能力验证工作，加强证后监管。 | 符 坚 | 计量处 质认处 | 各直属局 省稽查总队 | 完成对“陵水北龙机动车检测公司”的年度评审工作；对18个直属局和全省获证安检机构的关键人员开展了证后监管业务培训和《机动车安全技术检验项目和方法》新标准宣贯。 |  |
| 22 | 围绕国际旅游岛建设，充分发挥职能作用，根据党委政府关于地方经济社会发展的战略部署，抓住地域经济特点和地方特色产业，及时研究出台服务措施，出实招，做实事。各直属局要紧紧围绕当地市（县）党委、政府中心工作，主动贴上，搞好服务，每个直属局都要结合各自的实际，理出服务当地经济社会发展的重点事项。 | 林盛梁 | 办公室 | 各处室 各直属单位 | 研究各职能领域服务地方发展计划和措施，根据《全省质量技术监督2015年重点工作责任事项分解表》要求做好第一季度督促检查工作。 |  |
| 23 | 继续抓好服务洋浦开发建设、服务工业园区等一揽子意见和措施的落实，学习借鉴外省质监部门服务特殊开放区域发展的经验，从简政放权、制度创新、便利化等方面，充实完善相关改革举措，进一步加强服务园区和企业工作。 | 林盛梁 | 办公室 | 各处室 各直属单位 | 加大对落实服务洋浦开发建设、服务工业园区等一揽子意见和措施情况督促检查；继续跟踪检验工作站常态化运行情况，跟踪洋浦中海油LNG等省重点项目的建设投产工作情况，提高服务效率。 |  |
| 24 | 继续推动各市县政府实施标准化战略，全面推进市县标准化工作的深入开展。继续组建相关领域专业标准化技术委员会，发挥标准化专家队伍在推动全省标准化建设中的重要作用。组织做好海南省地方标准的制修订和宣贯工作，会同旅游、农业、林业、海洋与渔业部门做好地方标准立项和重要地方标准的组织宣贯工作，配合文化部门做好公共文化服务标准化工作。 | 符 坚 | 标准 化处 | 各直属局 省标信所 | 《经济型酒店等级划分与评定》、《汽车旅游营地建设与服务规范》、《SPA经营场所等级划分与评定》和《导游员服务质量等级划分与评定》等4项海南省地方标准通过审查；赴三亚开展《三亚标准化发展规划实施方案》调研，实地走访三亚规划局、农业局、旅游委、科工信局等相关部门，编制《调研表》、《合同》并完成合同签订工作；认真做好签订编写《海南旅游质量发展纲要》合同相关准备工作。 |  |
| 25 | 抓好琼海、万宁、澄迈美丽乡村标准化试点、服务标准化试点、农产品流通标准化试点、农业标准化示范及标准化良好创建等试点示范建设和管理，发挥示范品牌效应，加强资源整合和提质升级。 | 符 坚 | 标准 化处 | 琼海、万宁、澄迈等标准化试点示范项目辖区内直属局 | 琼海、万宁、澄迈等试点市县召开海南省地方标准《美丽乡村建设指南（征求意见稿）》征求意见会；对申报承担2015年标准化良好行为企业试点项目的企业进行审查，初步确定试点企业名单；指导省级文心兰切花生产标准化示范区等7家农业综合标准化示范区制定完善《文心兰切花生产技术规程》等企业技术标准。 |  |
| 26 | 组织开展公共信息图形标志系统标准的实施工作，推动文昌、澄迈、陵水等市县开展公共信息导向系统的标准化规划和设计，以点带面推进全省全面实施公共信息导向标志标准的实施。 | 符 坚 | 标准 化处 | 文昌局、澄迈局、陵水局等相关各直属局 | 修改完善《海南省公共信息标志标准化条例》，积极收集现行的国家、行业和地方公共信息图形标志系统标准，为下一步开展工作奠定基础。 |  |
| 27 | 研究制订高标准农田建设地方标准，开展地理标志产品的申报保护工作，服务“三农”建设。 | 符 坚 | 标准 化处 | 各直属局 省标信所 | 完成对申报地理标志保护产品定安大米的整改材料和儋州棕子的申报材料初审工作，并上报总局科技司。 |  |
| 28 | 开展“民用三表”首检工作执法检查及检定机构调研，出台我省对电能表、水表首检的授权方案和具体措施；完善诚信计量运行机制，重点引导我省较大型超市实现诚信计量自我承诺。 | 符 坚 | 计量处 | 各直属局 省计量所 | 陵水局技术所正在申请水表及电表2个检定标准的建标工作。 |  |
| 29 | 配合旅游市场综合整治，组织开展贵重金属珠宝饰品等旅游特色产品专项执法检查。加快推动12365系统建设和应用，发挥12365举报处置指挥系统功能，有效维护消费者权益。 开展对旅游购物商场、水果摊点、宾馆等在用计量器具的监督检查专项整治，配合总局做好海口市定量包装商品净含量和过度包装国家监督抽查工作，对三亚、文昌、琼海、万宁等重点地区开展定量包装商品净含量和过度包装省级专项监督抽查，维护人民群众和广大游客的合法权益。 | 符少宁 | 执监处 计量处 信息中心 | 省稽查总队、各直属局 | 向省旅游发展委员会报送第十批已经执行完毕并结案的涉旅案件5宗；派员参加旅游委组织的五一假日旅游检查；向总局产品质量监督司、执法督查司报送汽油抗爆剂举报线索调查进展情况；陵水局及下属技术所陆续开展加油站、搅拌站及加工企业等的加油机、电子配料秤及地中衡的年度检定工作；完成2015年度陵水26家公益型医疗卫生机构医用计量器具免费检定工作；继续对使用的度盘秤的陵水各海鲜排挡进行警告，并敦促其尽快更换使用电子计价秤；12365举报处置指挥项目仍处于等待国家局软件下发状态。截止至目前，已完成建设部分试运行良好。 |  |
| 30 | 改进窗口单位工作作风，强化便民利民服务，探索推行重大工程、重大项目和大企业行政审批绿色通道和即时办理程序，方便企业和群众办事。 | 符少宁 | 审批办 | 各业务处室、各直属局、各省级技术机构 | 研究制定重大项目和大企业行政审批绿色通道和即时办理管理程序和办法。 |  |
| 31 | 全面贯彻落实习近平总书记关于从严治党八项要求，扎实开展“三严三实”主题教育工作，建立健全述职考评机制、党建工作问责机制，大力加强机关党建创新，狠抓从严治党的党建工作责任落实。 | 李立新 | 组织人事处 机关党委 | 各处室、 各直属单位 | 组织省局机关副处以上干部、海府地区直属单位主要负责人参加国家质检总局组织召开的全国质检系统“三严三实”主题教育专题党课（视频会议），并着手起草我局“三严三实”主题教育工作方案。 |  |
| 32 | 做好机关党委及基层党组织的换届工作，重点加强省级技术机构的基层服务型党组织建设，充分发挥基层党组织促进改革发展的堡垒作用。 | 符 坚 | 机关 党委 | 各处室、 各直属单位 | 扎实做好局机关党委换届、局机关纪委换届等筹备工作。 |  |
| 33 | 抓紧推进洋浦质监局筹建工作，按轻重缓急抓好业务，边接工作边筹建。 | 符 坚 | 组织人事处 办公室 | 计财科技处、质认处、特设处、计量处、标准化处、审批办等相关处室，各省级直属单位 | 继续修改和完善组织人事工作安排，认真做好洋浦质监局筹建工作；按照洋浦质监局各科室的工作要点要求，加强监督检查，督促抓好落实。 |  |
| 34 | 全面加强党风廉政建设。落实《中共海南省委关于落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的意见》，建立健全工作制度，抓好执行督促检查，确保“两个责任”落实；落实中央八项规定和省委省政府二十条意见，强化监督、执纪、问责力度，常抓不懈整治“四风”问题；加大力度，依法依规，有效提高查办案件质量，及时查处违法违纪行为，为质监事业发展提供纪律保障。 | 符 坚 | 纪检监察处 | 各处室 各直属单位 | 省局机关全体人员参加 “拒腐防变每月一课”电教片观看活动；按照省纪委的工作要求，上报有关党风廉政建设专项工作报表；按照纪检监察工作要求对省纪委第八派驻组交办的信访举报件所反映的问题线索进行初核调查。 |  |
| 35 | 强化项目管理，积极推进省计量测试技术研究实验楼、省质检所老城基地等重点项目建设。做好2015年科技及技改技装项目的策划和申报，重点加强一线技术保障能力建设，支持一批来源于一线执法把关需求，能有效提升一线执法把关效能的项目。 | 符 坚 | 计财科技处 | 省计量所、省质检所、三亚局等项目建设单位 | 省计量测试技术研究实验楼重立项已获批，准备上报可行性研究报告；省质检所老城基地正办理施工许可证，着手清场施工准备；三亚国检中心办理用地相关手续并着手前期开工建设的准备工作；儋州局新办公大楼建设进入攻坚阶段，食品会议系统、实验室装修等项目正筹备招投标事宜，局域网系统已通过招标，进入施工阶段。新办公大楼正进行消防验收；陵水局申请了煤气表检验项目，目前该项目正在招标中。 |  |
| 36 | 在落实军民融合技术保障合作框架协议的基础上，有针对性地与系统内外、省内外相关机构开展错位合作，扩大检测覆盖范围，提升检验检测能力。 | 符 坚 | 计财科技处 计量处 | 各业务处室、各省级技术机构 | 与中航联系沟通首次联席会议；组织拟取证人员进行取证培训及考核，并按程序组织颁发计量检定员证。 |  |
| 37 | 配合省编办等部门，扎实做好事业单位改革。 | 李立新 | 组织人事处 | 各省级技术机构、各直属局 | 起草省计量测试所中层干部考核聘任工作方案，认真做好省计量测试所做好中层干部考核聘任准备工作。 |  |
| 38 | 加强与检验检疫部门的沟通联系，加力推动质检业务互联互通，进一步建立大质量工作机制、发展大质检文化。 | 林盛梁 | 办公室 | 各处室、各直属单位 | 加强与出入境检验检疫局联系沟通，充分利用海南省数据交换共享平台，加大信息分享，实现数据互通。 |  |
| 39 | 加强宣传信息工作力度，抓好政府信息公开和局门户网站建设两个主阵地，密切与媒体和相关部门的沟通联系，大力宣传质监部门的职能、政策、法律法规和质监工作的新业绩、新成效，树立和展示质监系统在社会中的“有为”地位和良好形象。 | 王明勤 | 办公室 | 各处室、各直属单位 | 在海南日报等媒体上全文刊登《海南省政府质量奖管理办法》，并进行深度解读；各单位、部门认真做好省局门户网站内容更新工作；编印局简报2期，向总局、省委、省政府上报信息6条。 |  |
| 40 | 加强基层工会组织和团组织建设，筹建全省质监系统青年联合会，充分发挥群团组织优势，开展践行“社会主义核心价值观”、干事创业争当先锋等主题教育，以及扶贫助困、技能比武等形式多样的群团活动，丰富干部职工业余文化生活，增强凝聚力。 | 符 坚 |  | 机关党委、工会、团委 | 根据省直工委统一部署，160名机关全体在职党员干部到美兰区振龙社区报到，开展在职党员到社区从事志愿服务活动；开展2015年省机关各支部发展党员计划工作，征集全国质检系统领导班子中心组学习成果理论文章；认真做好省级社会组织党组织建设信息统计工作；23名同志参加2015年海南省青少年足球赛（省直组），并申请活动经费预算；120名党员干部职工到省博物馆参观“巨变-海南解放65周年图片展”；参加省直机关团委2015年共青团工作培训班；织参加省直机关工委2015年工会和妇女工作培训班。 |  |